1. Lý do chọn Agile

Mô hình Waterfall gặp khó khăn với các dự án có yêu cầu dễ thay đổi vì toàn bộ phạm vi công việc, thời gian và chi phí phải được chốt cứng từ đầu. Khi GreenMart thay đổi nhu cầu hoặc thị trường biến động, việc đội dự án chỉ phát hiện và sửa chữa ở giai đoạn cuối (Testing/Deployment) dẫn đến chi phí đập đi làm lại rất cao và lãng phí thời gian.

Agile khắc phục triệt để vấn đề này bằng cách chia nhỏ dự án thành các phân đoạn ngắn (Sprint). Khách hàng được xem phần mềm chạy được liên tục sau mỗi 1-4 tuần và đưa ra phản hồi ngay lập tức. Điều này giúp đội dự án thích ứng nhanh với các thay đổi ưu tiên kinh doanh.

Kết luận: Dự án GreenMart đang mở rộng sang bán hàng đa kênh, một lĩnh vực đòi hỏi liên tục thử nghiệm và điều chỉnh theo hành vi người dùng. Do đó, áp dụng Agile là lựa chọn tối ưu để tối đa hóa giá trị sản phẩm và giảm thiểu rủi ro làm sai yêu cầu.

2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

| Thói quen hiện tại | Giá trị Agile bị vi phạm | Đề xuất cách làm mới |
| --- | --- | --- |
| Cả đội chỉ trao đổi qua bình luận phần mềm, không họp trực tiếp. | Cá nhân và tương tác hơn là quy trình và công cụ. | Tổ chức họp Daily Scrum (15 phút mỗi ngày) qua video hoặc trực tiếp để đồng bộ công việc, tháo gỡ khó khăn nhanh chóng. |
| Viết tài liệu đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn 1 lần ở cuối dự án. | Phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ. | Viết yêu cầu dưới dạng User Stories gọn nhẹ; tập trung hoàn thiện và trình diễn các tính năng (Increment) có thể chạy được sau mỗi Sprint. |
| Hợp đồng tính phí và bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi đổi yêu cầu. | Cộng tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng. | Mời đại diện GreenMart tham gia Sprint Review định kỳ để trực tiếp thảo luận, điều chỉnh ưu tiên tính năng một cách linh hoạt mà không cần thủ tục rườm rà. |
| Khi thực tế khác với kế hoạch, đội vẫn làm đúng theo kế hoạch ban đầu. | Phản hồi sự thay đổi hơn là bám sát kế hoạch. | Cập nhật và sắp xếp lại Product Backlog liên tục; coi thay đổi là cơ hội để cung cấp sản phẩm có giá trị cao hơn cho GreenMart. |

3. Khung Scrum

Đội dự án thiết lập độ dài Sprint cố định là 2 tuần.

- Lý do gắn với 3 trụ cột Scrum: Độ dài 2 tuần đủ ngắn để khách hàng nhanh chóng đánh giá phần mềm thực tế (Minh bạch), giúp đội kịp thời nhận phản hồi và đánh giá lại chất lượng (Thanh tra), từ đó linh hoạt thay đổi ưu tiên hoặc chỉnh sửa ở Sprint ngay sau đó (Thích nghi) mà không gây lãng phí lớn.

- Lý do chọn Scrum thay vì Waterfall: Scrum cung cấp một bộ khung rõ ràng với các sự kiện và vai trò cụ thể, giúp đội ngay lập tức chuyển đổi sang tư duy làm việc lặp lại, thay vì bị kẹt trong các chu trình lên kế hoạch - thực thi - kiểm thử kéo dài hàng tháng của Waterfall.

4. Phân vai Scrum Team

- Product Owner (PO): Long

  - Được quyết định: Định hướng sản phẩm, thêm/bớt và sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong Product Backlog, nghiệm thu tính năng có đạt yêu cầu kinh doanh của GreenMart hay không.

  - Không được quyết định: Ước lượng thời gian làm task của đội code, cách thức kỹ thuật để lập trình tính năng.

- Scrum Master (SM): Hoa

  - Được quyết định: Đảm bảo đội tuân thủ đúng quy trình Scrum, loại bỏ các rào cản (impediments) cản trở đội phát triển, hỗ trợ tổ chức các sự kiện Scrum.

  - Không được quyết định: Giao việc hoặc quản lý tiến độ cá nhân của các lập trình viên, thay đổi ưu tiên của Product Backlog.

- Development Team (Nhóm phát triển): An, Bình, Chi (Dev), Dung (Tester)

  - Được quyết định: Cách thức phân chia và thực hiện công việc kỹ thuật (kiến trúc, code, test), ước lượng khối lượng công việc, quyết định mình có thể hoàn thành bao nhiêu hạng mục trong một Sprint.

  - Không được quyết định: Thay đổi mục tiêu Sprint (Sprint Goal) tự ý, tự ý từ chối yêu cầu của PO mà không thông qua thương lượng.

5. Artifacts & Lịch sự kiện

5.1. Artifacts (Các tạo tác)

Product Backlog (Đã sắp xếp ưu tiên từ cao xuống thấp):

- Đăng nhập/Đăng ký tài khoản khách hàng online.

- Tìm kiếm sản phẩm theo tên và danh mục.

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

- Thanh toán đơn hàng qua thẻ/chuyển khoản.

- Xem lịch sử đặt hàng.

- Tích hợp hệ thống quản lý kho để cập nhật tồn kho real-time.

Sprint Backlog (Dành cho Sprint 1):

- Sprint Goal: "Người dùng có thể tạo tài khoản, đăng nhập và tìm kiếm thành công một sản phẩm trên hệ thống online."

- Hạng mục triển khai: Đăng nhập/Đăng ký tài khoản; Tìm kiếm sản phẩm theo tên và danh mục.

Increment (Phần tăng trưởng) cuối Sprint 1: Một module web/app đang hoạt động, cho phép khách hàng GreenMart mở ứng dụng, tạo tài khoản mới, đăng nhập thành công và gõ từ khóa để xem kết quả tìm kiếm các sản phẩm có sẵn trong CSDL.

5.2. Lịch sự kiện (Cho 1 Sprint dài 2 tuần)

| Sự kiện | Thời điểm diễn ra | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Ngày đầu tiên của Sprint (Thứ 2, tuần 1) | PO và Dev Team chọn các hạng mục từ Product Backlog, thống nhất Sprint Goal và lên kế hoạch chi tiết (Sprint Backlog) cho 2 tuần. |
| Daily Scrum | Cố định một khung giờ mỗi ngày (ví dụ 9:00 sáng) | Dev Team đồng bộ công việc: Hôm qua làm gì, hôm nay làm gì, có gặp trở ngại nào cần SM hỗ trợ không. |
| Sprint | Kéo dài liên tục trong 2 tuần | Thời gian để Dev Team tập trung phát triển, thiết kế, code và test phần Increment. |
| Sprint Review | Ngày cuối cùng của Sprint (Thứ 6, tuần 2) | Cả Scrum Team trình diễn phần Increment đã hoàn thành cho đại diện GreenMart xem và thu thập phản hồi. |
| Sprint Retrospective | Ngay sau Sprint Review (Thứ 6, tuần 2) | Nội bộ Scrum Team họp rút kinh nghiệm: điều gì tốt, điều gì chưa tốt về cách làm việc và đề xuất cải tiến cho Sprint sau. |

6. Xử lý tình huống thay đổi

- Tình huống 1: Khách GreenMart muốn đổi thứ tự ưu tiên (làm tính năng đặt hàng online trước) vào giữa Sprint.

  - Cách xử lý: Nguyên tắc của Scrum là bảo vệ Sprint hiện tại không bị gián đoạn. Product Owner (Long) sẽ ghi nhận yêu cầu mới này, thảo luận làm rõ với khách hàng và đưa nó lên vị trí ưu tiên cao nhất trong Product Backlog. Đội phát triển vẫn tập trung hoàn thành mục tiêu của Sprint hiện tại. Tính năng đặt hàng online sẽ được đưa vào thực hiện ngay ở Sprint tiếp theo.

- Tình huống 2: Đến buổi Sprint Review, một tính năng vẫn chưa hoàn thành.

  - Cách xử lý: Dựa trên tiêu chí Definition of Done (Định nghĩa Hoàn thành) và sự Minh bạch, đội dự án sẽ không trình diễn tính năng chưa xong này cho khách hàng như một sản phẩm hoàn thiện. Tính năng này sẽ được trả lại về Product Backlog. Trong buổi Sprint Planning của Sprint tới, PO và Dev Team sẽ đánh giá lại phần công việc còn dang dở, chia nhỏ (nếu cần) và ước lượng lại để đưa vào thực hiện tiếp.